PLAMD / SiblingRestore

实验体系与执行路线 v2.0

从“模型有效”到“机制可信、泛化稳定、应用有价值”的完整证据链

更新要点：删除Composite Degradation；新增Verifier Independence、Task Scaling、Sibling Availability、Reliability Validation、Gradient Conflict等方法特异性实验。

版本日期：2026-08-22

# 0.执行结论

这套实验的目标不是“多做表”，而是围绕8个核心Claim建立闭环证据。

当前建议总计约20个实验模块，但只有P0/P1必须进入主论文。P2用于增强鲁棒性和机制深度，P3只在资源充足或审稿需要时补。执行上严格遵循：先验证模型成立→再跑关键baseline→再做机制→再做鲁棒性/OOD→最后做下游、统计和可视化。

| Claim | 要证明什么 | 核心证据 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 恢复质量强 | 7退化PSNR/SSIM/LPIPS主表 |
| C2 | 相比现有AIO方法有竞争力 | Restormer/PromptIR/GRL/MFNET/DFPIR/R2R等 |
| C3 | 轻量且部署友好 | Params/MACs/Latency/VRAM，训练开销与推理开销分开 |
| C4 | 恢复后更保持物理source | Condition-matched Retrieval/EER/AUC/Margin |
| C5 | RSD机制真的有效 | 完整消融、可靠度相关性、sibling数量、within/between-source分析 |
| C6 | 退化任务越多越体现优势 | 1D/3D/5D/7D Task Scaling与梯度冲突分析 |
| C7 | 未知/困难场景仍稳定 | Severity、LODO、Cross-component OOD、missing sibling |
| C8 | 对电力巡检有真实价值 | Frozen Inspector、defect flip、失败案例 |

# 1.已冻结的数据与训练协议

主域：PLAMD vari-grip，1,279个Complete-7 source；good=596、rust=310、bird-nest=373。

Split固定：train=895、val=128、test=256，source-level、condition-stratified，同一source绝不跨split。

7种退化全部进入主实验：blur、haze、inpainting、lowlight、noise、rain、snow。

训练统一crop_size=256；评估原分辨率pad到8倍数后tile=512。

Noise采用Method B：运行时将clean确定性resize到noise原生尺寸，再进行同位置paired crop；不覆盖原始文件。

所有baseline与Ours共享同一数据split、预处理、评价脚本和dataset fingerprint。

明确删除：Composite Degradation。PLAMD当前没有天然复合退化pair，强行合成会引入额外生成顺序和参数假设，不作为这篇论文的核心证据。

# 2.优先级定义

| 级别 | 含义 | 执行原则 |
| --- | --- | --- |
| P0｜阻塞项 | 模型冻结前必须完成。任何P0失败，都先修模型/管线，不进入大规模训练。 | 红色 |
| P1｜主论文必做 | 决定论文完整性，投稿前必须完成。 | 橙色 |
| P2｜强增强项 | 显著提升机制深度、鲁棒性或审稿抗性；资源允许尽量完成。 | 蓝色 |
| P3｜补充/按需 | 主要用于Supplementary、审稿补实验或进一步扩展。 | 灰色 |

# 3.新版实验总表：建议20个模块

| 编号 | 实验 | 核心问题 | 优先级 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 数据/评估管线Sanity | 确认split、Method B、指标、fingerprint、无leakage | P0 | Phase 0 |
| E1 | 核心模型可行性 | Reconstruction baseline vs RSD/Ours，先证明方法方向成立 | P0 | Phase I |
| E2 | 关键baseline首轮 | Restormer、PromptIR、GRL、MFNET先1 seed | P0 | Phase I |
| E3 | 7退化AIO主表 | 完整baseline上PSNR/SSIM/LPIPS | P1 | Phase II |
| E4 | Source Fidelity主表 | All/condition-matched retrieval、EER、AUC、Margin | P0 | Phase I-II |
| E5 | Independent Verifier检查 | 避免训练verifier与评价verifier循环论证 | P0 | Phase I-II |
| E6 | 效率/部署 | Params、MACs、Latency、VRAM、训练额外开销 | P1 | Phase II |
| E7 | 核心消融 | RSD、reliability、hard negative、stop-grad、dim等 | P0 | Phase III |
| E8 | Task Scaling 1/3/5/7D | 验证任务越多时Sibling机制越有价值 | P1 | Phase III |
| E9 | Reliability有效性 | 可靠度与PSNR/source similarity/severity的相关性 | P1 | Phase III |
| E10 | Sibling Availability K | K=2/3/5/7，验证cross-degradation证据量 | P1 | Phase III |
| E11 | Within/Between-source一致性 | 同source输出收敛，同时保持不同source可分 | P1 | Phase III |
| E12 | Gradient Conflict | 7×7任务梯度余弦相似度热图 | P2 | Phase III |
| E13 | Severity Robustness | mild/medium/severe下质量与source fidelity退化曲线 | P1 | Phase IV |
| E14 | Leave-One-Degradation-Out | 未见退化泛化，优先haze/noise/blur | P1 | Phase IV |
| E15 | Cross-component OOD | 4个未见电力部件组件 | P1 | Phase IV |
| E16 | Missing-Sibling Robustness | 训练source group随机缺失0/25/50/75% | P2 | Phase IV |
| E17 | Noise Protocol Sensitivity | 验证Method B不会改变主要方法排序 | P2 | Phase IV |
| E18 | Data Scale | 25/50/75/100% train sources，数据效率 | P3 | Phase IV |
| E19 | Downstream Inspection | Frozen Inspector、Macro-F1、defect flip | P1 | Phase V |
| E20 | 统计与Failure Cases | 3 seeds、source-cluster bootstrap、定性失败案例 | P0/P1 | Phase V |

# 4.严格执行顺序与Gate

Phase 0｜实验基础设施冻结（E0）

先把数据、split、noise Method B、评价器、缓存、resume、fingerprint全部冻结。

Gate G0：无source leakage；同一pair所有方法预处理一致；PSNR/SSIM/LPIPS与verifier评估可复现。

Phase I｜先证明“方法成立”（E1、E2、E4、E5）

只跑Reconstruction baseline、Ours、Restormer、PromptIR、GRL、MFNET的首轮结果，不开大规模消融。

Gate G1：Ours相对reconstruction baseline显著改善source fidelity，且恢复质量没有明显崩塌；Verifier-B仍能复现方向。

Phase II｜建立外部竞争力（E3、E6）

扩完整主表和效率表，加入AirNet、TransWeather、DFPIR、R2R等。

Gate G2：Ours在恢复质量、source fidelity、效率三者中至少形成清晰Pareto优势，不要求所有PSNR逐项第一。

Phase III｜解释“为什么有效”（E7-E12）

集中做方法机制：消融、任务扩展、reliability、sibling数量、within/between-source、梯度冲突。

Gate G3：性能提升能被核心机制解释，排除仅靠参数量、verifier过拟合或简单一致性正则。

Phase IV｜攻击模型（E13-E18）

Severity、未见退化、跨component、缺失sibling、noise协议、可选data scale。

Gate G4：核心优势在困难条件和domain shift下仍保持，明确失败边界。

Phase V｜应用、统计与论文收口（E19-E20）

下游巡检、3 seeds、cluster bootstrap、效率复测、定性与失败案例。

Gate G5：关键结论跨seed稳定，source级置信区间支持主claim，可直接生成论文表图。

# 5.P0/P1核心实验详细设计

## 5.1 E1 核心模型可行性（P0）

模型：dim48 reconstruction baseline、当前Ours/RSD。第一轮只用seed13。

指标：7D平均PSNR/SSIM/LPIPS，以及condition-matched Top-1、EER、Source Margin。

目标：先确认RSD带来的source fidelity提升不是以严重牺牲像素恢复为代价。若失败，先改模型，不继续跑完整baseline。

## 5.2 E3 7退化AIO主表（P1）

主表建议：Restormer、GRL、AirNet、TransWeather、PromptIR、DFPIR、MFNET、R2R、Ours；SwinIR/Perceive-IR可放补充。

逐退化报告PSNR/SSIM/LPIPS，并给Macro Average；所有方法共享同一split、Method B、crop=256、evaluation pipeline。

单任务专家DehazeFormer/DRSformer/LMQFormer单独放天气Specialist表，不与7D统一模型混在一张公平主表中。

## 5.3 E4 Source Fidelity（P0/P1）

All-source Top-1/Top-5 retrieval：查询为restored image，gallery=test clean source。

Condition-matched Top-1作为主指标：negative/gallery限制在同good/rust/bird-nest condition，避免模型靠condition类别取巧。

Verification：ROC-AUC、EER；negative优先同condition不同source。

Source Margin：最近错误source距离减去真实source距离，越大越好。

## 5.4 E5 Independent Verifier（P0，新增关键项）

如果训练中的RSD使用Verifier-A，则主论文source fidelity至少再由独立Verifier-B复评一次。

建议Verifier-B更换随机种子或更换架构/训练划分；Verifier-B只用于评价，不参与Ours训练。

目的：排除“模型针对训练verifier优化，评价又用同一verifier”造成的循环论证。这一实验对source-faithful论文非常重要。

## 5.5 E6 Efficiency（P1）

同一输入尺寸重新测Params、MACs/FLOPs、单图/512 tile latency、Peak VRAM。

额外区分training-only overhead和inference overhead：Sibling graph、prototype、verifier监督若只在训练存在，必须明确展示推理阶段不需要siblings。

优先对比GRL、Restormer、PromptIR、MFNET、R2R和Ours。

## 5.6 E7 核心消融（P0/P1）

结构/容量：dim32 vs dim48。

监督链：reconstruction only → equal sibling consistency → reliability-weighted → RSD。

一致性位置：pixel/output consistency vs verifier-space consistency，验证避免平滑的必要性。

Reliability：uniform vs confidence/centrality weighted；prototype是否stop-gradient。

Negative：random negative vs same-condition hard negative。

历史anchor路线可作为补充：No Anchor、Global Anchor、MSA、RSD，展示为什么最终选择RSD。

## 5.7 E8 Task Scaling 1D/3D/5D/7D（P1）

推荐任务集合：1D=haze；3D=haze/rain/snow；5D再加blur/lowlight；7D全部。

模型控制：reconstruction baseline、PromptIR、Ours为主；MFNET可作为天气3D辅助对照。

画两条关键曲线：任务数量→平均PSNR；任务数量→EER/Source Margin。

目标：验证任务越多、跨退化干扰越强时，same-source sibling supervision是否让性能下降更慢。

## 5.8 E9 Reliability有效性（P1）

对每个sibling记录reliability score，并与clean similarity、恢复PSNR/LPIPS、severity做相关分析。

报告Spearman相关系数和分箱曲线；再展示hard degradation是否更常获得低reliability。

如果reliability与质量/身份相似性无关，需要重新定义权重，不能只把它当作黑盒门控。

## 5.9 E10 Sibling Availability（P1）

训练时每个source只提供K=2、3、5、7个degraded siblings；保持总训练step与其他设置一致。

指标：PSNR、LPIPS、EER、Source Margin、训练显存。

目标：证明提升确实随cross-degradation证据增加而变化，并回答真实数据中是否必须拥有完整7 siblings。

## 5.10 E11 Within/Between-source一致性（P1）

Within-source：同一source不同退化恢复结果在Verifier-B空间的平均方差/距离。

Between-source：不同source之间的最近邻距离或margin。

理想结果是within-source距离下降，同时between-source separation不塌缩；这比单独“sibling output convergence”更完整。

# 6.鲁棒性、泛化与应用实验

| 实验 | 优先级 | 设计 | 为什么值得做 |
| --- | --- | --- | --- |
| E13 Severity Robustness | P1 | 按mild/medium/severe分别报告PSNR、LPIPS、EER、Source Margin；看性能恶化斜率，而不只看绝对值。 | PLAMD原生支持强度变化，能直接体现困难退化下的稳定性。 |
| E14 Leave-One-Degradation-Out | P1 | 优先做haze、noise、blur三类held-out；Restormer/PromptIR/Ours。资源足够再扩7-fold。 | 验证未见退化泛化，直接支撑“跨退化表示”claim。 |
| E15 Cross-component OOD | P1 | 训练只用vari-grip；测试damper-stockbridge、yoke-suspension、polymer-insulator、glass-insulator，每类建议固定300 source。 | 利用PLAMD多component优势，证明不只记住vari-grip外观。 |
| E16 Missing-Sibling Robustness | P2 | 训练source group随机缺失0/25/50/75%；测试仍为single-image inference。验证group不完整时机制是否稳定。 | 方法特异性强，回答实际group不完整的问题。 |
| E17 Noise Protocol Sensitivity | P2 | 在test noise中比较All+Method B、native/proportional subset等，重点检查方法排序是否稳定，不把该实验写成新的数据主线。 | 降低Method B几何预处理被审稿人攻击的风险。 |
| E18 Data Scale | P3 | 用25/50/75/100%训练source比较reconstruction baseline与Ours，观察小数据时relational supervision是否更有优势。 | 有利于讲专业数据少时的sample efficiency，但非主线。 |
| E19 Downstream Inspection | P1 | Frozen Inspector只在clean train上训练；测试degraded/各恢复结果，报告Balanced Acc、Macro-F1、rust recall、bird-nest recall、D→G与G→D flip。 | 直接对接电力巡检价值，也是PLAIR-AW实验逻辑的自然延伸。 |
| E20 Failure Cases | P1 | 固定展示严重退化、细小rust、bird-nest枝条、低纹理背景等失败样本；同时展示PSNR高但source fidelity低的反例。 | 避免只报均值，明确方法边界并强化论文可信度。 |

# 7.控制计算量：每类实验该跑哪些模型

| 场景 | 模型 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| 首轮模型方向 | Reconstruction baseline、Ours | 先看机制是否成立，不跑外部大表 |
| 关键外部首轮 | Restormer、PromptIR、GRL、MFNET、Ours | 这5个覆盖强恢复/强AIO/参数匹配/直接领域方法 |
| 7D正式主表 | Restormer、GRL、AirNet、TransWeather、PromptIR、DFPIR、MFNET、R2R、Ours | 1 seed先跑全；接近Ours的再补seed |
| 机制实验 | Reconstruction baseline、Ours及其ablation | 不要每个消融都跑全部baseline |
| Task Scaling | Reconstruction baseline、PromptIR、Ours；MFNET仅天气子集可选 | 足够证明任务数量效应 |
| Severity | Restormer、PromptIR、MFNET、Ours | 强对手+领域对手 |
| LODO | Restormer、PromptIR、Ours | 控制成本 |
| Cross-component OOD | GRL、Restormer、PromptIR、MFNET、Ours | 兼顾轻量、强AIO和领域模型 |
| Downstream | Degraded、Restormer、PromptIR、MFNET、Ours | 避免重复跑所有弱baseline |
| 3 seeds最终统计 | Ours必跑；Restormer、PromptIR、MFNET、GRL优先；其他仅当1-seed非常接近 | 根据首轮结果动态补种子 |

# 8.统计策略与论文可信度

关键模型种子建议13/37/73；Ours必须3 seeds，Restormer/PromptIR/MFNET/GRL优先3 seeds。

Bootstrap必须按source cluster重采样，同一source的7个degradation views作为整体，禁止把1792个test query当完全独立样本。

报告mean±std以及95% source-cluster bootstrap CI；必要时报告paired difference CI。

所有source fidelity主结论同时在Verifier-A和Independent Verifier-B下检查方向。

主表按预先冻结的split与fingerprint生成，禁止为追结果更换test subset。

# 9.最终论文建议表图结构

| 编号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Table 1 | 7D AIO Restoration | 9个统一模型；7退化PSNR/SSIM/LPIPS与平均 |
| Table 2 | Source Fidelity | All/Condition Top-1、EER、AUC、Margin；含Verifier-B复评 |
| Table 3 | Efficiency | Params、MACs、Latency、VRAM、training-only overhead |
| Table 4 | Ablation | RSD/reliability/hard negative/stop-grad/consistency position/dim |
| Table 5 | Robustness | Severity + LODO摘要 |
| Table 6 | Cross-component OOD | 4个unseen component |
| Table 7 | Downstream Inspection | Macro-F1、defect recall、flip rates |
| Table 8 | PLAIR-AW天气Specialist | DehazeFormer/DRSformer/LMQFormer与统一模型天气子集 |
| Fig. 1 | Method | SiblingRestore结构与training-only sibling graph |
| Fig. 2 | Task Scaling | 1/3/5/7D下PSNR与EER曲线 |
| Fig. 3 | Reliability | 可靠度相关性/分箱图 |
| Fig. 4 | Source geometry | Within-source vs between-source可视化/UMAP或距离分布 |
| Fig. 5 | Gradient Conflict | Baseline vs Ours 7×7 heatmap |
| Fig. 6 | PSNR vs Source Fidelity | 展示像素质量与source fidelity不等价 |
| Fig. 7 | Qualitative/Failure | 正常、严重退化、失败案例、下游flip样例 |

# 10.核心对比模型与GitHub仓库（沿用v1，便于Codex接入）

| 模型 | Venue | 复现状态 | 仓库 |
| --- | --- | --- | --- |
| Restormer | CVPR 2022 | 官方可用 | GitHub |
| GRL | CVPR 2023 | 官方可用，参数量级与Ours接近 | GitHub |
| AirNet | CVPR 2022 | 官方可用，旧环境；建议借模型结构统一数据管线 | GitHub |
| TransWeather | CVPR 2022 | 官方仓库，但代码完整性需谨慎核验 | GitHub |
| PromptIR | NeurIPS 2023 | 官方可用 | GitHub |
| DFPIR | CVPR 2025 | 官方可用，原3D/5D需扩7D | GitHub |
| R2R | CVPR 2026 | 官方实现，需扩7D degradation bank | GitHub |
| SwinIR | ICCVW 2021 | 官方可用，Supplementary/general restoration | GitHub |
| Perceive-IR | IEEE TIP 2025 | 官方可用，感知型AIO补充 | GitHub |
| ClearAIR | AAAI 2026 | 官方可用但辅助栈较重 | GitHub |
| DehazeFormer | TIP 2023 | Haze specialist | GitHub |
| DRSformer | CVPR 2023 | Rain specialist | GitHub |
| LMQFormer | TCSVT | Snow specialist | GitHub |
| MFNET | Neural Networks 2026 | 截至当前未检索到公开官方GitHub；优先联系作者或按论文复现 | — |

# 11.现在立刻应该做什么

| 顺序 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冻结E0 | 把当前dataset fingerprint、split、Method B、evaluation脚本保存为paper protocol版本。 |
| 2 | 跑E1 | 只跑dim48 reconstruction baseline和当前RSD/Ours，先拿7D PSNR+Source Fidelity。 |
| 3 | 并行做E5 | 建立Independent Verifier-B。这个在大规模实验前做，避免后面发现评价存在循环论证。 |
| 4 | 跑关键4个外部模型 | Restormer、PromptIR、GRL、MFNET先1 seed，形成第一版Pareto图。 |
| 5 | 决定是否冻结Ours | 如果质量+source fidelity+效率三者形成清晰优势，再进入全主表；否则优先迭代机制。 |
| 6 | 模型冻结后跑Phase III | 消融→Task Scaling→Reliability→Sibling Availability→Within/Between-source；Gradient Conflict最后补。 |
| 7 | 再进入Phase IV/V | Severity→LODO→OOD→Missing sibling/Noise sensitivity→Downstream→3 seeds/bootstrap→Failure Cases。 |

最终判断：现阶段不需要继续“加实验数量”。应把P0/P1做深，特别是Independent Verifier、Source Fidelity、Task Scaling、Reliability、Sibling Availability、Cross-component OOD和Downstream Inspection。这些实验共同构成SiblingRestore区别于普通AIO restoration论文的核心证据链。